______________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 62

ИМЕНИ Е.И. ИГНАТЕНКО С. НОВЫЙ ЕГОРЛЫК

______________________________________________________________________________

ПРИКАЗ

18 сентября 2023 г.                                                                                                               № 248

Об организации и подготовке к участию в  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году

В соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.12 ст. 59),  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 232/551,  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 233/552 (далее – Порядок), во исполнение приказа управления образования Сальского района от 06.09.2023 № 643 «Об организации и подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Сальского района в 2024 году», в целях организации систематизированной подготовки к участию в государственной итоговой аттестации, координации деятельности участников государственной итоговой аттестации в МБОУ СОШ № 62 имени Е.И. Игнатенко с. Новый Егорлык в 2024 году,

П Р И К А З Ы В А Ю:

- Утвердить дорожную карту (план мероприятий) по организации подготовки и участию в государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 62 имени Е.И. Игнатенко с. Новый Егорлык в 2023-2024 учебном году (далее – Дорожная карта) в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.

- Назначить Лотник И.С., заместителя директора по УВР, ответственным за реализацию Дорожной карты.

- Лотник И.С., заместителя директора по УВР:

  - обеспечить реализацию координации Дорожной карты;

  - организовать работу по выполнению мероприятий Дорожной карты в пределах своей компетенции.

- Дрей А.В., ответственному за ведение сайта, разместить настоящий приказ на официальном сайте школы.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 62                                                                           С.Н.  Самандарова

имени Е.И. Игнатенко с. Новый Егорлык

Приложение  1

к приказу от 18.09.2023   № 248

Дорожная карта ( план мероприятий) по организации подготовки и участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 62 имени Е.И. Игнатенко с. Новый Егорлык в  2023-2024 учебном году

| № п/п | - Мероприятия | - Сроки | - Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Аналитико-мониторинговая деятельность |  |  |
| 1.1. | Выполнение школьного аналитико- статистического отчёта по итогам ГИА в 9 и 11 классах в 2023 году. Самодиагностика уровня организации и проведения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. - Представление результатов ГИА на педагогическом совете. | август- сентябрь - 2023 | - Зам. директора по УВР |
| 1.2. | - Анализ предметных содержательных результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году, выявление проблемных зон, определение задач по повышению качества освоения учебных предметов | - август 2023 | - Зам. директора по УВР, учителя-предметники |
| 1.3. | Выполнение муниципальных мониторингов: - качественного состава педагогических кадров, работающих в выпускных классах на уровнях основного и среднего общего образования; - повышения профессионального уровня учителей-предметников; - образовательной траектории выпускников 2023 года, в том числе, получивших аттестат с отличием и не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании; - качество освоения общеобразовательных программ в 9-11 классах по результатам промежуточной аттестации | октябрь 2023 в течение учебного года сентябрь 2023 в течение года по четвертям и полугодиям | - Зам. директора по УВР |
| 2 | Повышение качества преподавания предметов и подготовки обучающихся к ГИА- 2024 |  |  |
| 2.1 | Повышение эффективности управленческой деятельности администрации школы и профессиональной компетентности учителей-предметников |  |  |
| 2.1.1. | Реализация школьного плана повышения уровня профессиональной подготовки (переподготовки) учителей-предметников; организация обучения в рамках реализации федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | по отдельному плану | - Зам. директора по УВР |
| 2.1.2. | Участие в работе стажировочных предметных площадок на базе общеобразовательных организаций, демонстрирующих на ГИА высокие показатели качества освоения образовательных программ | в течение учебного года | - Зам. директора по УВР, учителя-предметники |
| 2.1.3. | Разработка и реализация индивидуальных и (или) групповых маршрутов методического сопровождения учителей, испытывающих затруднения в качественной подготовке обучающихся к ГИА | в течение учебного года | - Руководители ШМО |
| 2.1.4. | Организация изучения и использования в работе учителями-предметниками методических рекомендаций, подготовленных ФГБНУ ФИПИ на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ-2024 года | в течение учебного года | - Руководители ШМО |
| 2.1.5. | Участие в тематических информационно-методических семинарах для учителей-предметников по актуальным направлениям подготовки к ГИА-2024 | по плану- графику ИМЦ | - Руководители ШМО |
| 2.1.6. | Проведение практико-ориентированных заседаний ШМО по детальному изучению изменений в содержании КИМов ОГЭ-2024 и ЕГЭ-2024 и в системе оценивания выполнения заданий | в течение года | - Руководители ШМО |
| 2.2. | - Организация работы с обучающимися и родителями |  |  |
| 2.2.1. | Организация участия и анализ результатов участия в ВПР, международных, национальных, региональных исследованиях качества образования | В соответствии с приказом УО, Министерства | - Зам. директора по УВР |
| 2.2.2. | Проведение диагностических (входных/стартовых) работ для обучающихся 9, 10, 11 классов, анализ результатов для корректировки планирования преподавания предметов (рабочие программы, календарно-тематическое планирование) | сентябрь 2023 | - Зам. директора по УВР |
| 2.2.3. | Осуществление контроля качества образования в выпускных классах: - участие в проведении на муниципальном уровне репетиционных (тренировочных) экзаменов по материалам и технологии ОГЭ и ЕГЭ (на договорной основе) и анализ результатов; - анализ результатов промежуточной аттестации (четверть, полугодие), в том числе претендентов на получение аттестатов с отличием | февраль 2024 в течение учебного года | - Зам. директора по УВР |
| 2.2.4. | Систематическая подготовка выпускников 9 класса к итоговому собеседованию по русскому языку | сентябрь 2023 - февраль 2024 | - Учитель русского языка и литературы |
| 2.2.5. | Систематическая подготовка выпускников 11 класса к итоговому сочинению (изложению) как условию допуска к ГИА | сентябрь - декабрь 2023 | - Учитель русского языка и литературы |
| 2.2.6. | Обеспечение удалённого доступа в сети Интернет к справочным, информационным и учебно-тренировочным материалам по форме и содержанию ГИА | в течение учебного года | - Администрация ОО |
| 2.2.7. | Отработка с обучающимися навыка работы с бланками ответов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | в течение учебного года | - Зам. директора по УВР, учителя-предметники |
| 2.2.8. | Проведение профориентационной работы с выпускниками основного общего образования с привлечением родителей (законных представителей) | в течение года | - Зам. директора по УВР и ВР |
| 2.2.9. | Систематическая информационная работа с выпускниками и родителями (законными представителями) по ознакомлению с актуальными материалами и нормативными документами, регламентирующими проведение ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (изучение прав и обязанностей участников, профилактика нарушений) | в течение года | - Зам. директора по УВР |
| 2.2.10 | Изучение особенностей КИМ-2024 (структура, содержание, критерии оценивания). | в течение года | - Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 2.2.11 | - Проведение школьных репетиционных экзаменов по русскому языку и математике по материалам и технологии ЕГЭ (ОГЭ) | - Март-апрель 2024 | - Зам. директора по УВР |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение условий подготовки и организованного проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 3.1. | Актуализация нормативной правовой документации школьного уровня в соответствие с федеральными, региональными нормативными правовыми актами | в течение учебного года | - Зам. директора по УВР |
| 3.2. | Подготовка школьной документации, обеспечивающей участие в проведении ГИА в 2024 году: - о назначении школьного координатора по подготовке к ГИА-2024; - о лицах, ответственных за сбор и внесение сведений в Региональную информационную систему; - об организованном проведении регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении (11 класс), итоговом собеседовании (9 класс) и ответственных лицах; о сборе данных по участникам итогового собеседования (9 класс), итогового сочинения (11 класс); - об обеспечении условий проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА по образовательным программам среднего общего образования: - декабрьский срок; - февральский срок; - апрельский срок. - об обеспечении условий проведения итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА по образовательным программам основного общего образования - об обеспечении условий проведения экзаменов по каждому учебному предмету (ГИА-9, ГИА-11) | сентябрь 2023 сентябрь 2023 октябрь 2023 не позднее 2-х недель до даты проведения не позднее 7дней до даты проведения в течение учебного года согласно единого расписания ГИА-2024 | - Зам. директора по УВР |
| 3.3 | Подготовка предложений (сведений) в УО Сальского района по составу специалистов, привлекаемых к проведению ГИА2024 в составе временных коллективов, общественных наблюдателей | в соответстви и с графиком предоставле ния информации |  |
| 4. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 4.1. | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на курсах, в том числе в дистанционном формате на учебной платформе «Рустест» | в течение учебного года | - Зам. директора по УВР |
| 4.2. | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2024, в обучающих муниципальных, региональных (зональных) и всероссийских мероприятиях, в том числе дистанционных | в течение учебного года | - Зам. директора по УВР |
| 4.3. | Участие в муниципальных обучающих семинарах-практикумах для организаторов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, в том числе технических специалистов | февраль-май 2024 | - Зам. директора по УВР |
| 4.4. | Участие в обучающих семинарах для лиц, осуществляющих общественное наблюдение во время проведения ГИА, в том числе в дистанционном формате | май 2024 | - Зам. директора по УВР |
| 4.5. | Проведение инструктивных семинаров для ответственных организаторов ГИА (временные коллективы) по соблюдению требований и недопущению нарушений Порядка проведения экзаменов в ППЭ | за день до проведения экзамена | - Зам. директора по УВР |
| 5. | Организационные мероприятия по подготовке к участию в ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 5.1. | Участие в региональных и муниципальных тренировочных мероприятиях с использованием новых технологий проведения экзаменов | по отдельному плану УО | - Зам. директора по УВР |
| 5.2. | Участие в рабочих совещаниях с заместителями руководителя ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-2024 | по отдельному плану УО | - Зам. директора по УВР |
| 5.3. | Обеспечение мер по защите информации, в том числе содержащей персональные данные, от повреждения или утраты при сборе, хранении и обработке | в течение учебного года | - Зам. директора по УВР |
| 5.4. | Формирование школьного блока информации для внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее – РИС) в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 29.11.2021 N 2085 "О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями): - об ОО; - об ответственном за подготовку и проведение ГИА в ОО (координаторы); - о выпускниках основного общего и среднего общего образования текущего учебного года, в том числе о лицах с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; - о местах (адресах) регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении); - о местах (адресах) регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании; - о местах (адресах) регистрации заявлений на участие в ГИА-2024; - об участниках итогового сочинения (изложения) и ГИА-11, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; - об участниках итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; - о планируемых участниках ГИА-2024 (предварительные сведения), в том числе выпускниках прошлых лет; - о персональном составе временных коллективов - организаторов, технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА (предложения); - о предметах, выбранных для сдачи ГИА-2024; - об обучающихся, допущенных к ГИА- - 2024; - о выпускниках прошлых лет, обучающихся среднего профессионального обучения, зарегистрированных на участие в ЕГЭ; - об общественных наблюдателях - (формирование банка данных) | в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС | - Зам. директора по УВР |
| 5.5. | Систематический мониторинг полноты, достоверности и своевременности сведений, внесённых в РИС, их актуализация и корректировка | постоянно | - Зам. директора по УВР |
| 5.6. | Обеспечение мер по защите информации, в том числе содержащей персональные данные, от повреждения или утраты при сборе, хранении и обработке | постоянно | - Зам. директора по УВР |
| 5.7. | Организация взаимодействия с родительской общественностью с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-2024 | в течение учебного года | - Зам. директора по УВР |
| 5.8. | Организация психологического сопровождения участников ГИА, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, их родителей (законных представителей) в ходе подготовки и проведения ГИА | в течение учебного года | - Педагог-психолог |
| 5.9. | Подготовка документов для проведения обследований ТПМПК по заявлениям участников ГИА об обеспечении специальных (особых) условий проведения экзаменов | в течение учебного года | - Школьная психолого-педагогическая комиссия |
| 5.10. | Организация приёма и регистрации заявлений на участие: - в итоговом сочинении (изложении); - в итоговом собеседовании по русскому языку; - в ГИА-9; - в ГИА-11 | в соответстви и с установленн ыми сроками | - Зам. директора по УВР |
| 5.11. | Организация проведения итогового сочинения (изложения) | декабрь 2023 февраль, апрель 2024 года | - Зам. директора по УВР |
| 5.12. | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку | февраль, март, апрель 2024 года | - Зам. директора по УВР |
| 5.13. | Участие в ГИА на территории Сальского района | в соответствии с единым расписанием | - Зам. директора по УВР |
| 5.14. | Подготовка анализа о результатах ГИА в 9, 11 классах | Июнь 2024 | - Зам. директора по УВР |
| 6. | Информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 6.1. | Информирование о работе телефона «горячей линии» управления образования по вопросам ГИА | в течение учебного года | - Зам. директора по УВР |
| 6.2. | Размещение актуальных информационно- аналитических, методических и статистических материалов и оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА на официальном сайте ОО | в течение учебного года | - Зам. директора по УВР |
| 6.3. | Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся 9 и 11 классов по вопросам организации и проведения ГИА в 2024 году | в течение учебного года | - Зам. директора по УВР |
| 6.4. | Проведение школьных собраний для родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение учебного года | - Зам. директора по УВР |
| 6.5. | Участие в едином Дне открытых дверей для родителей по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2024 году | ноябрь 2023 | - Зам. директора по УВР |
| 6.6. | Организация работы по информированию участников ГИА, их родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц об особенностях проведения ГИА в 2024 году посредством - проведения родительских и ученических собраний школьного уровня; - использования инновационных форм работы образовательной и воспитательной направленности: единые информационные дни, тематические встречи, Дни открытых дверей, - своевременное и оперативное размещение на официальном сайте ОО актуальной нормативной правовой, методической информации; - оформления тематических информационных стендов; - привлечения участников ГИА к активному использованию мобильного приложения «ЕГЭ в РО» и иных информационных ресурсов удалённого доступа в сети Интернет для разъяснения вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | - Зам. директора по УВР |
| 6.7. | Участие во Всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах по тематике ЕГЭ | в течение учебного года | - Зам. директора по УВР, учителя-предметники |
| 6.8. | Участие в Акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | по графику УО | - Зам. директора по УВР |
| 7. | - Координирование и контроль подготовки к проведению ГИА-2024 |  |  |
| 7.1. | Мониторинг движения выпускников 9, 11 классов | в течение учебного года | - Зам. директора по УВР |
| 7.2. | Мониторинг полноты, достоверности, актуальности и своевременности внесения сведений в РИС | в течение учебного года | - Зам. директора по УВР |
| 7.3. | Мониторинг трудоустройства выпускников 9, 11 классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2023 году, не сдавших один обязательный предмет | октябрь 2023 года | - Зам. директора по УВР |
| 7.4. | Мониторинг поступления выпускников 9, 11 классов в средние профессиональные и высшие образовательные организации | сентябрь 2023 года | - Зам. директора по УВР |
| 8. | Работа с участниками образовательных отношений |  |  |
| 8.1. | Работа администрации |  |  |
| 8.1.1. | 1. Совещание при директоре «Организация ГИА выпускников школы в 2024 году. Нормативно-правовая база ГИА -2024». 2. Подготовка памяток для родителей (законных представителей) и выпускников школы. | Март 2024 | - Администрация школы |
| 8.1.2. | 1. Формирование базы данных о годовых отметках выпускников 2. Педсовет «О допуске обучающихся – выпускников школы к государственной итоговой аттестации в 2024 году». 3. Издание приказов о завершении учебного года и допуске обучающихся школы к государственной итоговой аттестации. - 4. Работа с текущей документацией по ГИА-2024. - Проведение итоговых инструктажей с выпускниками по нормативным инструкциям. | Апрель-май 2024 | - Администрация школы |
| 8.1.3. | 1. Совещание при директоре «Анализ результатов ГИА – 2024». 2. Подготовка аналитической справки о качестве проведения и результатах ГИА – 2024. 3. Оформление приказа на выбытие выпускников 9, 11 классов. 4. Выдача аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. 5. Планирование работы на следующий учебный год. | Июнь 2024 | - Администрация школы |
| 8.2. | - Работа с педагогическими кадрами |  |  |
| 8.2.1. | Методический совет «Организация работы в ОО по вопросам ГИА-2024». | Сентябрь 2023 | - Зам. директора по УВР - Руководители ШМО - Учителя-предметники |
| 8.2.2. | Заседание школьного психолого-педконсилиума. Работа по выявлению обучающихся 9, 11 классов, имеющих низкую учебную мотивацию к обучению, проблемы со здоровьем, для прохождения ТПМПК (ЦПМПК) с целью определения им индивидуальной образовательной траектории для прохождения ГИА. | В течение учебного года | - Зам. директора по УВР |
| 8.2.3. | ШМО учителей филологического и математического циклов «Целенаправленная подготовка учащихся к итоговой аттестации. Обеспечение готовности обучающихся к выполнению заданий различного уровня сложности». | Ноябрь 2023 | - Зам. директора по УВР - Руководители ШМО |
| 8.2.4. | 1.Методический совет «Анализ текстов административных контрольных работ». 2. Заседание МО учителей русского языка и литературы «Подготовка к ГИА –средство обновления содержания предметов. Критериальный подход к оценке экзаменационных работ». 3. Работа с учителями-предметниками: контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий обучающимися. | Февраль 2024 | - Зам. директора по УВР - Руководители ШМО - Учителя-предметники |
| 8.2.5. | 1.Совещание при завуче «Рекомендации по работе с учащимися в период заключительной подготовки к ГИА (настрой на успех, развитие навыков самоконтроля)». 2. Информация о сроках сдачи ГИА. | Апрель 2024 | - Зам. директора по УВР - Учителя-предметники |
| 8.2.6. | - Работа с текущими документами по организации и технологии проведения ГИА-2024. - Инструктажи с сопровождающими педагогами и организаторами в ППЭ по вопросам ГИА-9, 11. - Информационная работа с классными рук-ми 9, 11 классов. | Май 2024 | - Зам. директора по УВР - Классные руководители 9, 11 классов - Учителя |
| 8.3. | - Работа с обучающими и родителями (законными преставителями) |  |  |
| 8.3.1. | - Классный час «Дороги, которые мы выбираем …». - Выявление обучающихся 9, 11 классов, имеющих низкую учебную мотивацию к обучению, для прохождения ПМПК с целью определения им индивидуальной образовательной траектории для прохождения ГИА. - Родительское собрание «Итоги проведения ГИА - 2023, цели и содержание итоговой аттестации обучающихся в 2024 году». - Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) по выявлению обучающихся 9, 11 классов, имеющих низкую учебную мотивацию к обучению. | Сентябрь 2023 | - Зам. директора по УВР - Классные руководители 9, 11 классов |
| 8.3.2. | 1. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с проведением ГИА-2024. 2 Родительское собрание «Результаты аттестации выпускников за 1-ое полугодие, о ходе подготовки обучающихся к ГИА-2024, ознакомление с текущей нормативно-правовой базой ГИА. - Классный час «ГИА-2024. О Порядке регистрации на прохождение ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования». - Организация индивидуальных занятий и консультаций учителями-предметниками с обучающимися 9, 11 классов. | Ноябрь-декабрь 2023 | - Зам. директора по УВР - Классные руководители 9, 11 классов - Учителя-предметники |
| 8.3.3. | 1. Школьное родительское собрание «Организация и технология проведения ГИА-2024» (нормативно- правовые документы ГИА-2024). 2. Советы психолога (режим дня при подготовке к ГИА и психоустановка детей на успех). Выдача памяток. | Апрель 2024 | - Зам. директора по УВР и ВР - Классные руководители 9, 11 классов - Педагог-психолог |
| 8.3.4. | 1. Дополнительные занятия (индивидуальные и групповые) в школе по предметам, выбранными обучающимися для сдачи ГИА (организационные во внеурочное время). 2. Организация и технология проведения ГИА «Первая помощь при панике, беспокойстве». | Май 2024 | - Зам. директора по УВР - Учителя-предметники |